## Feature 진척율 및 FVT Pass율
FVT 결과 Rowdata Template (eMMC 기준) | [12 empty] | PMS Dashboard 구성안
[예시] Project A
Phase | 차수 | FW Version | Feature 구현 |  |  |  |  | FVT 결과 |  |  |  | * Total Pass율 (%) | [5 empty] | P6S | P7S | P8S |  | Total
|  |  | Pass | Fail | No-test | Total | 진척율(%) | Category | Pass | Total | Pass율 (%) | [5 empty] | Project A | 2 | 3 | 1 |  | 6
P6S | FVT 1차 | M237-110C1-613-189735 | 3457 | 1023 | 520 | 5000 | 69.14% | Protocol | 1204 | 1797.64 | 66.98% | [5 empty] | Project B | 3 | 5 | 1 |  | 9
[8 empty] | Functional Test | 489 | 829.68 | 58.94% | [5 empty] | Project C | 4 | 3 | 1 |  | 8
[8 empty] | SPOR Test | 357 | 483.98 | 73.76% | [5 empty] | Project D | 2 | 2 | 2 |  | 6
[8 empty] | Field Lesson Test | 154 | 345.7 | 44.55%
[8 empty] | Total | 2204 | 3457 | 63.75% | 44.08%
| FVT 2차 | M237-111C1-615-191644 | 3687 | 824 | 489 | 5000 | 73.74% | Protocol | 1240 | 1917.24 | 64.68%
[8 empty] | Functional Test | 750 | 884.88 | 84.76%
[8 empty] | SPOR Test | 398 | 516.18 | 77.1%
[8 empty] | Field Lesson Test | 245 | 368.7 | 66.45%
[8 empty] | Total | 2633 | 3687 | 71.41% | 52.66%
P7S | FVT 3차 | M237-112C0-619-192569 | 4125 | 521 | 354 | 5000 | 82.5% | Protocol | 1746.68 | 2145 | 81.43% | [7 empty] | * Total Pass율(%) = Feature 구현율 X FVT Pass율
[8 empty] | Functional Test | 806.16 | 990 | 81.43% | [7 empty] | Project A |  | Project B |  | Project C |  | Project D
[8 empty] | SPOR Test | 470.26 | 577.5 | 81.43% | [7 empty] | 구현율 | Total Pass율 | 구현율 | Total Pass율 | 구현율 | Total Pass율 | 구현율 | Total Pass율
[8 empty] | Field Lesson Test | 335.9 | 412.5 | 81.43% |  |  | 1 | RC1 | P6_w26 | P6_m6 | 2015-06-13 | 69.1% | 44.05%
[8 empty] | Total | 3359 | 4125 | 81.43% | 67.18% |  | 2 | RC2 | P6_w32 | P6_m7 | 2015-07-15 | 73.7% | 52.63%
| FVT 4차 | M237-113C0-622-193351 | 4789 | 157 | 54 | 5000 | 95.78% | Protocol | 2289 | 2394.5 | 95.59% |  |  | 3 | RC1 | P6_w38 | P6_m8 | 2015-08-17 |  |  | 57.9% | 31.38%
[8 empty] | Functional Test | 1190.28 | 1245.14 | 95.59% |  |  | 4 | RC3 | P7_w38 | P7_m8 | 2015-08-19 | 82.5% | 67.15%
[8 empty] | SPOR Test | 640.92 | 670.46 | 95.59% |  |  | 5 | RC4 | P7_w43 | P7_m9 | 2015-09-22 | 95.8% | 91.58%
[8 empty] | Field Lesson Test | 457.8 | 478.9 | 95.59% |  |  | 6 | RC2 | P6_w44 | P6_m9 | 2015-09-30 |  |  | 64.8% | 39.79%
[8 empty] | Total | 4578 | 4789 | 95.59% | 91.56% |  | 7 | RC5 | P7_w46 | P7_m10 | 2015-10-04 | 100% | 100%
| FVT 5차 | M237-114C0-704-197893 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 100% | Protocol | 2500 | 2500 | 100% |  |  | 8 | RC3 | P6_w47 | P6_m10 | 2015-10-07 |  |  | 74.1% | 52.17%
[8 empty] | Functional Test | 1300 | 1300 | 100% |  |  | 9 | RC4 | P7_w50 | P7_m11 | 2015-11-09 |  |  | 92.1% | 74.05%
[8 empty] | SPOR Test | 600 | 600 | 100% |  |  | 10 | RC6 | P8_w51 | P8_m11 | 2015-11-12 | 100% | 100%
[8 empty] | Field Lesson Test | 600 | 600 | 100% |  |  | 11 | RC5 | P7_w52 | P7_m11 | 2015-11-16 |  |  | 94.2% | 80.64%
[8 empty] | Total | 5000 | 5000 | 100% | 100% |  | 12 | RC6 | P7_w53 | P7_m12 | 2015-12-16 |  |  | 98.8% | 95.64%
P8S | FVT 6차 | M237-115C0-712-200359 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 100% | Protocol | 2400 | 2400 | 100% |  |  | 13 | RC1 | P6_w54 | P6_m12 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 54.1% | 21.69%
[8 empty] | Functional Test | 1100 | 1100 | 100% |  |  | 14 | RC7 | P7_w4 | P7_m1 | 2016-01-22 |  |  | 100% | 98.7%
[8 empty] | SPOR Test | 900 | 900 | 100% |  |  | 15 | RC2 | P6_w4 | P6_m1 | 2016-01-24 |  |  |  |  | 64.5% | 32.77%
[8 empty] | Field Lesson Test | 600 | 600 | 100% |  |  | 16 | RC3 | P6_w5 | P6_m1 | 2016-01-30 |  |  |  |  | 74.5% | 51.41%
[8 empty] | Total | 5000 | 5000 | 100% | 100% |  | 17 | RC8 | P7_w10 | P7_m2 | 2016-02-26 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | * Total Pass율(%) = Feature 구현율 X FVT Pass율 | [8 empty] | 18 | RC4 | P6_w10 | P6_m2 | 2016-02-28 |  |  |  |  | 74.5% | 53.19%
[14 empty] | 19 | RC9 | P8_w11 | P8_m3 | 2016-03-10 |  |  | 100% | 100%
[14 empty] | 20 | RC5 | P7_w11 | P7_m3 | 2016-03-14 |  |  |  |  | 80.1% | 59.67%
[14 empty] | 21 | RC1 | P6_w18 | P6_m4 | 2016-04-19 | [6 empty] | 60.8% | 30.95%
[14 empty] | 22 | RC2 | P6_w18 | P6_m4 | 2016-04-22 | [6 empty] | 85% | 63.32%
[14 empty] | 23 | RC6 | P7_w24 | P7_m5 | 2016-05-26 |  |  |  |  | 90.1% | 80.55%
[14 empty] | 24 | RC3 | P7_w24 | P7_m5 | 2016-05-30 | [6 empty] | 89.7% | 76.6%
[14 empty] | 25 | RC4 | P7_w25 | P7_m6 | 2016-06-04 | [6 empty] | 100% | 95%
[14 empty] | 26 | RC7 | P7_w26 | P7_m6 | 2016-06-08 |  |  |  |  | 98.5% | 98.5%
[14 empty] | 27 | RC8 | P8_w26 | P8_m6 | 2016-06-10 |  |  |  |  | 100% | 100%
[14 empty] | 28 | RC5 | P8_w28 | P8_m6 | 2016-06-24 | [6 empty] | 100% | 100%
[14 empty] | 29 | RC6 | P8_w29 | P8_m7 | 2016-07-01 | [6 empty] | 100% | 100%
[19 empty] | Project A |  | Project B |  | Project C |  | Project D
[19 empty] | 구현율 | Pass율 | 구현율 | Pass율 | 구현율 | Pass율 | 구현율 | Pass율
[14 empty] | 1 | RC1 | P6_w26 | P6_m6 | 2015-06-13 | 69.1% | 63.8%
[14 empty] | 2 | RC2 | P6_w32 | P6_m7 | 2015-07-15 | 73.7% | 71.4%
[14 empty] | 3 | RC1 | P6_w38 | P6_m8 | 2015-08-17 |  |  | 57.9% | 54.2%
[14 empty] | 4 | RC3 | P7_w38 | P7_m8 | 2015-08-19 | 82.5% | 81.4%
[14 empty] | 5 | RC4 | P7_w43 | P7_m9 | 2015-09-22 | 95.8% | 95.6%
[14 empty] | 6 | RC2 | P6_w44 | P6_m9 | 2015-09-30 |  |  | 64.8% | 61.4%
[14 empty] | 7 | RC5 | P7_w46 | P7_m10 | 2015-10-04 | 100% | 100%
[14 empty] | 8 | RC3 | P6_w47 | P6_m10 | 2015-10-07 |  |  | 74.1% | 70.4%
[14 empty] | 9 | RC4 | P7_w50 | P7_m11 | 2015-11-09 |  |  | 92.1% | 80.4%
[14 empty] | 10 | RC6 | P8_w51 | P8_m11 | 2015-11-12 | 100% | 100%
[14 empty] | 11 | RC5 | P7_w52 | P7_m11 | 2015-11-16 |  |  | 94.2% | 85.6%
[14 empty] | 12 | RC6 | P7_w53 | P7_m12 | 2015-12-16 |  |  | 98.8% | 96.8%
[14 empty] | 13 | RC1 | P6_w54 | P6_m12 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 54.1% | 40.1%
[14 empty] | 14 | RC7 | P7_w4 | P7_m1 | 2016-01-22 |  |  | 100% | 98.7%
[14 empty] | 15 | RC2 | P6_w4 | P6_m1 | 2016-01-24 |  |  |  |  | 64.5% | 50.8%
[14 empty] | 16 | RC3 | P6_w5 | P6_m1 | 2016-01-30 |  |  |  |  | 74.5% | 69%
[14 empty] | 17 | RC8 | P7_w10 | P7_m2 | 2016-02-26 |  |  | 100% | 100%
[14 empty] | 18 | RC4 | P6_w10 | P6_m2 | 2016-02-28 |  |  |  |  | 74.5% | 71.4%
[14 empty] | 19 | RC9 | P8_w11 | P8_m3 | 2016-03-10 |  |  | 100% | 100%
[14 empty] | 20 | RC5 | P7_w11 | P7_m3 | 2016-03-14 |  |  |  |  | 80.1% | 74.5%
[14 empty] | 21 | RC1 | P6_w18 | P6_m4 | 2016-04-19 | [6 empty] | 60.8% | 50.9%
[14 empty] | 22 | RC2 | P6_w18 | P6_m4 | 2016-04-22 | [6 empty] | 85% | 74.5%
[14 empty] | 23 | RC6 | P7_w24 | P7_m5 | 2016-05-26 |  |  |  |  | 90.1% | 89.4%
[14 empty] | 24 | RC3 | P7_w24 | P7_m5 | 2016-05-30 | [6 empty] | 89.7% | 85.4%
[14 empty] | 25 | RC4 | P7_w25 | P7_m6 | 2016-06-04 | [6 empty] | 100% | 95%
[14 empty] | 26 | RC7 | P7_w26 | P7_m6 | 2016-06-08 |  |  |  |  | 98.5% | 100%
[14 empty] | 27 | RC8 | P8_w26 | P8_m6 | 2016-06-10 |  |  |  |  | 100% | 100%
[14 empty] | 28 | RC5 | P8_w28 | P8_m6 | 2016-06-24 | [6 empty] | 100% | 100%
[14 empty] | 29 | RC6 | P8_w29 | P8_m7 | 2016-07-01 | [6 empty] | 100% | 100%
6/13
7/15
8/19
9/22
10/4
11/12

## Test Category
Test Category
No | eMMC & UFS | SSD
1 | Protocol | Power
2 | Functional Test | SATA-IO
3 | SPOR Test | Performance
4 | Field Lesson Test | Compliance
5 |  | Reliability
6 |  | Customer Test
7 |  | Host FVT
8 |  | SATA Phy/ SI
9 |  | FW Feature & Lesson
10 |  | Certification & Comaptibility